## Slide 2
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
Safe Route
Data:
25/02/2021
Grupo 7
Professor.: Alexander Barreira

## Slide 3: SEMANA 1 – 25/02/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Criação do documento de justificativa;
Criação de 2 proto-personas – Versão 2;
Criação do Lean Ux Canvas Macro – Versão 1;
Chave da API de geolocalização;
Procura das possíveis personas para entrevistar.
Criação da conta do GitHub.
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Criação do diagrama de classes.
  Frente Front end
  Criação de conta no Figma;
  Criação do protótipo de tela.
  Frente Negócios
  Criação do Mapa de Empatia;
  Criação do Backlog;
  Criação do MER;
  Entrevista de possíveis personas;
  Criação da jornada do usuário.
Farol do Projeto

## Slide 4: SEMANA 2 – 04/03/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Criação do diagrama de classes v1;
  Criação de conta no Figma;
  Criação do protótipo de tela de Cadastro e Login;
  Criação do Mapa de Empatia v1;
  Criação do Backlog;
  Criação do MER v1;
  Entrevista de possíveis personas;
  Criação da jornada do usuário;
Criação da estrutura spring do projeto.
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Finalizar estrutura do projeto em Spring baseado no diagrama de classes.
  Frente Front end
  Criação das telas de cadastro e login em HTML/CSS;
  Frente Negócios
  Finalizar Mapa de Empatia;
  Criação do desenho de solução;
Farol do Projeto

## Slide 5: SEMANA 3 - 18/03/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Apresentação da Sprint 1 concluída.
  Frente Plataforma
  Ativação da conta no Azure e configuração.
  Frente Backend
  Mapear as entidades em classes java para fazer o CRUD.
  Frente Front end
  Validação dos formulários nas telas de cadastro e login;
  Protótipos do Safe Route e dashboard do administrador.
  Frente Negócios
  Organizar Sprint Backlog.
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 6: SEMANA 4 - 25/03/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Ativação da conta no Azure e configuração;
Validação dos formulários nas telas de cadastro e login;
Organização do sprint backlog;
Protótipo – Ponto de risco no mapa v1;
Protótipo da tela de grupos v1;
Início da refatoração do backend;
Script do Banco de Dados v1.
  Frente Plataforma
  Inclusão do script de BD no Azure.
  Frente Backend
  Definição do padrão do projeto;
  Revisão do diagrama de classes;
  Mapear as entidades em classes java para fazer o CRUD;
  Protótipo – Rota Alternativa.
  Frente Frontend
  Refatoração do frontend nas telas de login e cadastro;
  Criar componentes React (menu).
  Frente Negócios
  Revisão do MER.
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 7: SEMANA 5 - 01/04/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Revisão do MER;
  Inclusão do script de BD no Azure;
  Protótipo – Rota Alternativa v1;
  Telas de login e cadastro responsivos;
  Protótipos da home e da tela de grupos de locomoção;
  Criação dos componentes React (menu) v1;
  Padronização dos controllers e dos endpoints;
  Criação do CRUD de usuária v1;
  Conexão do banco com o Azure.
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Inclusão do protótipo de rota alternativa na home da dashboard;
  Criação de endpoints para criação dos grupos de locomoção;
  Validação das informações a serem enviadas para a API;
  Finalizar os CRUDs das outras entidades.
  Frente Frontend
  Criação da tela de aprovação de usuárias;
  Criação das telas home e grupos de locomoção (criar um novo grupo/procurar grupos existentes).
  Frente Negócios
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 8: SEMANA 6 - 08/04/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Inclusão do protótipo de rota alternativa na home da dashboard;
  Criação de endpoints para criação dos grupos de locomoção;
  Validação das informações a serem enviadas para a API;
  Finalizar os CRUDs das outras entidades;
  Criação da tela de aprovação de usuárias;
  Criação das telas home;
  Atualização o js do frontend para consumir a api atualizada;
  Atualização do banco de dados e do MER;
  Inclusão de validação nos formulários das novas telas.
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Definir padrão de projeto a ser utilizado (Iterator, adapter ou observer);
  Utilização de lista com a classe ListaObjeto.
  Frente Frontend
  Continuação do desenvolvimento da dashboard de administrador (Tela de aprovação de usuárias, tela de aprovação de áreas de riscos, tela de aprovação de noticias);
  Tela de grupos de locomoção.
  Frente Negócios
  Diagrama de solução de software;
  Atualizar diagrama de classes;
  Documento de layout para importação de arquivos.
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 9: SEMANA 7 - 15/04/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Definição do padrão de projeto a ser utilizado (Iterator, adapter ou observer);
  Criação da classe ListaObj para utilização no projeto;
  Desenvolvimento da tela de grupos de locomoção v1;
  Desenvolvimento da home da dashboard v1;
  Diagrama de solução de software v1;
  Criação da rota a partir do destino prévio;
  Documento de layout para importação de arquivos;
  Criação do endpoint de downloads.
  Frente Plataforma
  Atualização de tabelas no BD.
  Frente Backend
  Exportação seguindo o documento de layout.
  Frente Frontend
  Desenvolvimento da tela aprovação de usuárias (dashboard);
  Desenvolvimento da tela de grupos de locomoção v2.
  Frente Negócios
  PPT da apresentação;
  Atualizar diagrama de classes.
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 10: SEMANA 8 - 06/05/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Refatoração do backend (desenvolvimento dos relacionamentos entre as classes de acordo com o BD)
  Atualização do Banco de Dados;
  Captura de localização da usuária v1;
  Listar grupos próximos baseado na localização v1;
  Protótipo da tela de Denúncia.
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Captura de localização da usuária v2;
  Listar grupos próximos baseado na localização v2;
  Upload de arquivo pela API.
  Frente Frontend
  Desenvolvimento da tela de Denúncia;
  Ajustar métodos no js para consumir API atualizada.
  Frente Negócios
  Desenvolvimento do White Paper;
  Desenvolvimento da Planilha de Testes (UAT).
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 11: SEMANA 9 - 13/05/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Captura de localização da usuária;
  Listar grupos próximos baseado na localização;
  Desenvolvimento da tela de Denúncia v1;
  Upload de arquivo pela API.
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  CRUD da tela de Denúncia;
  Integração do front com a tela de Denúncia;
  Integração do front dos grupos de locomoção próximos a usuária;
  Desenvolvimento do backend - Alerta de Socorro.
  Frente Frontend
  Desenvolvimento da tela de Denúncia v2;
  Ajustar métodos no js para consumir API atualizada.
  Frente Negócios
  Desenvolvimento do White Paper;
  Desenvolvimento da Planilha de Testes (UAT).
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 12
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Desenvolvimento do front da tela de denúncias
- Tela s/ integração
Desenvolvimento do backend da tela de denúncias
- Mock (JSON sem BD)
Desenvolvimento da integração do front com backend (denúncias)
Desenvolvimento do backend - Alerta de Socorro
Desenvolvimento dos grupos de locomoção próximos a usuária
06/05
13/05
20/05
27/05
Testes de telas
Finalização de ajustes necessários
Resolução de bugs
Semana 6
10/06
Treino para apresentação
Desenvolvimento da captura e exibição da localização da usuária
Integração do front dos grupos de locomoção próximos a usuária

## Slide 13
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Kickoff SP3 Apresentação do Projeto
Desenvolvimento do front das telas denúncias/notícias
- Telas s/ integração
Desenvolvimento do backend das telas denúncias e notícias
- Mock (JSON sem BD)
Desenvolvimento da integração do front com backend (denúncias/notícias)
Desenvolvimento do compartilhamento da localização de usuárias
Desenvolvimento dos grupos de locomoção próximos a usuárias
Desenvolvimento do backend - Alerta de Socorro
29/04
06/05
13/05
20/05
27/05
Testes de telas
Finalização de ajustes necessários
Resolução de bugs
Semana 6
03/06*
Treino para apresentação
XX/06
*Feriado de Corpus Christi

## Slide 14: SEMANA 10 - 20/05/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Documento de layout – Importação;
  Diagrama de componentes;
  Planilha de Testes – Cadastro e Home Page;
  Integração do front dos grupos de locomoção próximos a usuária;
  Dark mode do sistema;
  Desenvolvimento da tela de Publicação v1;
  CRUD da tela de Denúncia;
  Integração do front com a tela de Denúncia;
  Aprovação de denúncias na dashboard;
  Refatoração do JS para consumir rotas do destino prévio e de grupo de locomoção;
  Integração do front com a tela de Publicação v1.
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Desenvolvimento do backend - Alerta de Socorro;
  Implementar Pilha e Fila no projeto;
  Desenvolver o import de arquivo baseado no documento de layout;
  Criar massa de teste.
  Frente Frontend
  Frente Negócios
  Desenvolvimento do White Paper;
  Desenvolvimento da Planilha de Testes (UAT).
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto